## Backlog
Epic | Story ID | User Story / Task | Priority | Owner Role | Dependency | Story Points | Acceptance Criteria | Release Gate | Status
E0 Foundation | E0-01 | DeepTutor外部扩展SPI Spike（独立Tool+Capability+失败隔离+零Core补丁） | P0 | Backend/AI | 无 | 3 | 独立package通过wheel/editable安装；自动发现外部Tool与Capability；Capability可调用Tool；生产所需运行入口可用；重启/卸载行为正确；坏插件不得拖垮DeepTutor；固定基线git diff确认Core源码修改=0；输出PASS/PARTIAL/FAIL证据包。 | R0-HARD | Not Started
E0 Foundation | E0-02 | 建立Learning Engine服务骨架 | P0 | Backend | E0-01 | 5 | API健康检查、配置加载、日志链路通过 | R0 | Not Started
E0 Foundation | E0-03 | PostgreSQL初始化与迁移框架 | P0 | Backend/DBA | E0-02 | 3 | DDL可重复执行；迁移可升级/回滚 | R0 | Not Started
E0 Foundation | E0-04 | CI：单测、lint、OpenAPI校验、DDL校验 | P0 | DevOps | E0-01;E0-02 | 5 | PR流水线自动执行并阻断失败 | R0 | Not Started
E1 Domain Data | E1-01 | Ability Node/Edge数据模型与CRUD | P0 | Backend | E0-03 | 5 | 支持节点、前置关系、版本字段；单测通过 | R1 | Not Started
E1 Domain Data | E1-02 | Resource/ResourceVersion与双审状态机 | P0 | Backend | E0-03 | 8 | 历史版本不可覆盖；draft-review-published可流转 | R1 | Not Started
E1 Domain Data | E1-03 | Child/Guardian/Consent基础模型 | P0 | Backend | E0-03 | 5 | 监护关系与授权版本可审计 | R1 | Not Started
E1 Domain Data | E1-04 | LearningSession/TaskInstance/Attempt/Event模型 | P0 | Backend | E0-03 | 8 | 一个学习回合可完整追踪；事件有序 | R1 | Not Started
E2 Learning Engine | E2-01 | LearnerProfileService | P0 | Backend | E1-01;E1-04 | 5 | 按child返回能力切片和近期学习行为 | R2 | Not Started
E2 Learning Engine | E2-02 | DiagnosisService V1规则引擎 | P0 | Backend+Education | E1-04 | 8 | MATH-LANG/REL/CALC/STRAT/CHECK规则回放通过 | R2 | Not Started
E2 Learning Engine | E2-03 | MasteryService L0-L4状态机 | P0 | Backend+Education | E1-01;E1-04 | 13 | Mastery权重固定0.35/0.25/0.20/0.20；correctness/independence来自原子证据；stability仅由stability_window聚合产生（>=5条合格原子证据且>=3个resource_version）；transfer仅由transfer_window聚合产生（>=2条transfer_attempt且>=2个context_family）；缺任一维度不得重归一化或升级；所有派生证据必须带source_evidence_ids与rule_version。 | R2 | Not Started
E2 Learning Engine | E2-04 | FitBand计算与ZPD任务难度选择 | P0 | Backend+Education | E2-03 | 8 | 输出D范围，不改Resource客观难度 | R2 | Not Started
E2 Learning Engine | E2-05 | CurriculumService next_task | P0 | Backend | E1-02;E2-04 | 8 | 按前置能力、FitBand、复习需求返回资源版本 | R2 | Not Started
E2 Learning Engine | E2-06 | StrategyService Hint状态机 | P0 | Backend+AI | E2-02 | 8 | Hint 0-4受控；首次错误不揭答案 | R2 | Not Started
E2 Learning Engine | E2-07 | GrowthSnapshot/ReportService | P0 | Backend | E2-03;E1-04 | 8 | 样本不足显示观察中；所有结论有evidence_refs | R2 | Not Started
E3 Agent Integration | E3-01 | Learning Engine Client Adapter | P0 | AI/Backend | E2-01;E2-05;E2-06 | 5 | 超时/重试/错误降级策略可用 | R3 | Not Started
E3 Agent Integration | E3-02 | get_learner_state Tool | P0 | AI | E3-01 | 3 | 只读返回所需能力切片 | R3 | Not Started
E3 Agent Integration | E3-03 | submit_attempt Tool | P0 | AI | E3-01 | 5 | 写Attempt/Event并返回diagnosis+next_action | R3 | Not Started
E3 Agent Integration | E3-04 | get_teaching_action Tool | P0 | AI | E3-01 | 3 | 仅返回允许动作，不含自由教育决策 | R3 | Not Started
E3 Agent Integration | E3-05 | child_learning Capability | P0 | AI | E3-02;E3-03;E3-04 | 13 | 完整错误→Hint→重试流程；agent_turn_id可审计 | R3 | Not Started
E3 Agent Integration | E3-06 | growth_review Capability | P1 | AI | E2-07 | 5 | 结构化报告转自然语言，不改数据事实 | R4 | Not Started
E4 Math MVP Content | E4-01 | 应用题能力节点与依赖配置 | P0 | Education | E1-01 | 5 | RD/COND/REL/MODEL/STRAT/CHECK/TRANSFER完整 | R3 | Not Started
E4 Math MVP Content | E4-02 | 数量关系黄金资源包 | P0 | Education | E1-02 | 13 | D1-D4、错误辨析、Hint、迁移、2套评测 | R3 | Not Started
E4 Math MVP Content | E4-03 | 建模黄金资源包 | P0 | Education | E1-02 | 13 | 图/线段/关系表征与迁移资源完成双审 | R3 | Not Started
E4 Math MVP Content | E4-04 | MVP资源导入工具 | P0 | Backend | E1-02 | 5 | CSV/JSON导入、Schema校验、错误报告 | R3 | Not Started
E5 Child UI | E5-01 | 今日任务页 | P0 | Frontend | E2-05 | 5 | 展示目标/时长/任务；可开始Session | R4 | Not Started
E5 Child UI | E5-02 | 学习空间 | P0 | Frontend | E3-05;E4-02 | 13 | 答题、Hint、重试、完成全流程可用 | R4 | Not Started
E5 Child UI | E5-03 | 成长地图 | P1 | Frontend | E2-01 | 8 | 按能力域展示L等级/发展中，不显示排名 | R4 | Not Started
E6 Parent UI | E6-01 | 家长概览 | P0 | Frontend | E2-07 | 8 | 能力变化、指标、最小样本说明 | R4 | Not Started
E6 Parent UI | E6-02 | 证据详情 | P0 | Frontend | E2-07 | 8 | 报告结论可追溯任务和证据 | R4 | Not Started
E6 Parent UI | E6-03 | 授权与数据管理 | P0 | Frontend/Backend | E1-03 | 5 | 授权状态可查看、撤回入口可用 | R4 | Not Started
E7 Authoring | E7-01 | 能力图谱后台 | P1 | Frontend/Backend | E1-01 | 8 | 节点/依赖/等级描述可管理 | R5 | Not Started
E7 Authoring | E7-02 | 资源编辑与版本管理 | P1 | Frontend/Backend | E1-02 | 13 | Schema、难度、错误模型、Hint可编辑；历史版本不可改 | R5 | Not Started
E7 Authoring | E7-03 | 双审发布流程 | P1 | Frontend/Backend | E1-02 | 8 | Editor不能自审自发；审计日志完整 | R5 | Not Started
E8 QA/Pilot | E8-01 | Learning Engine规则回放测试集 | P0 | QA+Education | E2-* | 8 | 关键状态转移100%符合预期 | R4 | Not Started
E8 QA/Pilot | E8-02 | Agent教学红队 | P0 | QA+AI | E3-05 | 8 | 答案泄露、越级Hint、自由改路径测试通过 | R4 | Not Started
E8 QA/Pilot | E8-03 | 端到端模拟儿童脚本 | P0 | QA | E4;E5;E6 | 8 | 至少10种画像脚本跑完整闭环 | R4 | Not Started
E8 QA/Pilot | E8-04 | 性能与故障降级 | P1 | QA/DevOps | E3;E5 | 5 | DeepTutor失败时任务状态不丢；静态Hint降级有效 | R5 | Not Started
E8 QA/Pilot | E8-05 | 儿童数据合规验收 | P0 | QA/Privacy | E1-03;E6-03 | 5 | 敏感数据采集前有效授权；删除/撤回流程可审计 | R4 | Not Started
E2 Learning Engine | E2-03A | Mastery Evidence派生映射与最小证据Gate冻结 | P0 | Backend+Education | E2-03 | 5 | DDL与实现统一evidence_type/source_evidence_ids/context_family/rule_version；C/I/S/T来源、窗口、最小证据量全部有规则回放测试。 | R2 | Not Started
E0 Foundation | E0-05 | 错误码规范同步：主文档附录A→OpenAPI→实现 | P0 | Backend+AI | E0-04 | 3 | 唯一系统码表为LE-4001/4091/4221/4291/5001与AG-5031；E01~E07只作为HTTP 2xx教育诊断；OpenAPI与集成测试无LE-004等漂移码。 | R0 | Not Started
E0 Foundation | E0-01A | SPI Spike结论ADR与架构分支决策 | P0 | Tech Lead+AI | E0-01 | 3 | 输出PASS/PARTIAL/FAIL；PASS后Core Patch=0升级为硬约束；PARTIAL优先Tool/MCP/Adapter；FAIL停止E3并重新ADR；结论进入冻结基线。 | R0-HARD | Not Started
E0 Foundation | E0-06 | learning_plan DDL/FK一致性收尾检查 | P1 | Backend/DBA | E0-03 | 2 | DDL存在learning_plan；learning_plan有(plan_id,child_id)唯一约束；learning_session(plan_id,child_id)复合FK阻止跨child引用；OpenAPI session含plan_id；迁移测试通过。 | R1-CLOSED | Done
E0 Foundation | E0-07 | 历史设计文档Superseded归档清单 | P1 | Product+Tech Lead | E0-01A | 2 | Superseded清单已发布并列示历史设计文档；V1.3冻结基线明确DDL/OpenAPI/ADR/Backlog为SSOT；旧DOCX不得作为实体命名、错误码、算法或接口实现依据。 | R1-CLOSED | Done
E0 Foundation | E0-08 | XLSX公式缓存重算与Summary一致性Gate | P0 | DevOps+PMO | E0-04 | 2 | 任何Backlog明细变更后，提交前必须用具备公式计算能力的引擎重算工作簿并刷新<x:v>缓存；CI/Pre-commit必须从Backlog明细独立计算Epic Story数/Story Points/P0/P1/P2，并与Summary缓存值逐项比对；缓存为空或不一致即失败。仅写公式但不执行计算的Python库保存结果不得直接作为发布件。 | R0-HARD | Not Started

## Summary
Epic | Stories | Story Points | P0 | P1 | P2 | V1.3.1 Gate Status
E0 Foundation | 9 | 28 | 7 | 2 | 0 | Gate | Status | Rule
E1 Domain Data | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | GATE-R0-SPI | RED / HARD / PENDING | 未结论前E3 Agent Integration禁止开工；E1/E2纯领域可并行
E2 Learning Engine | 8 | 63 | 8 | 0 | 0 | GRAY-01 learning_plan | CLOSED | DDL/OpenAPI/复合FK已同步；E0-06=Done
E3 Agent Integration | 6 | 34 | 5 | 1 | 0 | GRAY-02 历史文档 | CLOSED | Superseded归档已发布；E0-07=Done
E4 Math MVP Content | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | GATE-XLSX-CACHE | HARD / PRE-COMMIT | 任何Backlog明细修改后必须重算并刷新公式缓存；CI独立复算A:F并与缓存值比对，失败则禁止提交/发布
E5 Child UI | 3 | 26 | 2 | 1 | 0
E6 Parent UI | 3 | 21 | 3 | 0 | 0
E7 Authoring | 3 | 29 | 0 | 3 | 0
E8 QA/Pilot | 5 | 34 | 4 | 1 | 0
Rule | Summary A:F由Backlog公式驱动；任何明细修改后必须重算工作簿并刷新公式缓存(<x:v>)后再提交。CI/Pre-commit须独立复算并核对缓存值；仅修改公式或明细但未重算的XLSX不得发布。
Version | V1.3