## 执行计划
阶段 | 建议编号 | 工作包 | 关键任务 | 验收标准 | 产物 | Owner | 阻塞/依赖 | 优先级 | 状态
P0 | FE-1458 | 规则契约与状态模型 | 复用现有rules.json/task_contract/learning_path；定义问题码、严重级别、状态与JSON输出Schema | 不复制教育规则；AI建议、确定性结果、发布资格分栏 | IQC规则契约、报告Schema | 开发+产品 | 无 | P0 | 待启动
P1 | FE-1459 | 全量Inventory Adapter | 动态枚举所有题目/状态/版本/RVID/Schema/Renderer/来源哈希；支持DB只读导出和仓库清单 | 源清单内100%资源都有结果或明确BLOCKED；无225硬编码 | inventory_manifest.json、覆盖报告 | 开发 | P0口径冻结 | P0 | 待启动
P2 | FE-1460 | 确定性校验器 | V1/V2 Schema、必填字段、Response Contract、独立答案、编码、Hint阶梯、版本链、QA状态 | 已知缺陷夹具可检出；已知验证器误报不再报；只读 | 规则报告、测试夹具 | 开发+QA | P1 | P0 | 待启动
P3 | FE-1461 | Skill语义审查适配 | 复用六列任务契约和learning_path；检查能力效度、典型错误、Hint、迁移、适龄性、无障碍 | 结构化输出含证据指针；不确定项REVIEW_REQUIRED；无LLM时DEFERRED而非全流程失败 | 逐题JSON、风险CSV | AI/开发 | P0规则契约；LLM可选 | P1 | 待启动
P4 | FE-1462 | Renderer运行时验证映射 | V1/V2按契约归一；19类Renderer覆盖；正确/典型错误/过程违规/非法输入/键盘路径 | 发布候选和变更题运行对应E2E；未知Renderer明确BLOCKED | Playwright结果、覆盖矩阵 | 开发+QA | P1/P2 | P1 | 待启动
P5 | FE-1463 | GitHub CI与全量调度 | PR增量扫描、夜间全量、手动全量；工件归档、差异报告、失败不静默通过 | CI退出码与严重级别一致；生产写入0、自动发布0 | GitHub workflow、报告工件 | 开发+QA | P1-P4 | P1 | 待启动
P6 | FE-1464 | 首轮全库扫描与分流 | 先扫描现行225快照，再动态扫描系统所有状态/历史版本；按能力、Schema、Renderer、状态分层 | 覆盖率100%；问题有RVID/规则/证据/严重级别/建议；重复问题合并 | 全库报告、修复Backlog | IQC+QA | P1-P5 | P1 | 待启动
持续 | FE-1465（建议） | 质量趋势与例外队列 | 追踪新增/关闭/复发问题、误报漏报、例外超期；可配置规则版本 | 每次运行可比较前次结果；不覆盖历史报告 | 趋势报表、例外队列 | QA+产品 | FE-1463 | P2 | 待排期

## 质量规则矩阵
规则域 | 检查内容 | 方法 | 证据要求 | P0/P1示例 | 自动处置 | 不应误判
Q01资源版本 | RVID唯一、来源完整、状态正确、版本链闭合 | 确定性 | RVID、version_no、status、关联链、SHA | 活动资源身份冲突=P0 | 阻断发布候选/标BLOCKED | Superseded旧版本只进审计，不混当前通过率
Q02 Schema契约 | V1 kind/visual/tools/response_schema；V2 workspaces/renderer/response_contract | 确定性适配器 | 原字段路径、归一结果、错误详情 | 未知Schema静默跳过=P1 | BLOCKED_SCHEMA | V1没有renderer字段不是题目缺陷
Q03答案核算 | 算术、差比、判断型check、符号、货币、时间、图形/数轴 | 独立重算器/规则 | 推导步骤、编码归一、适用的计算器版本 | 确认数学失配=P0/P1 | 阻断该RVID发布候选 | DB answer一致不等于独立答案正确；未支持题型UNVERIFIED
Q04能力效度 | 学习目标是否被合法操作和提交数据测量 | Skill语义审查+契约映射 | goal、合法操作、response字段、evidence_targets | 策略题只记录最终值=P1 | REVIEW_REQUIRED或REVISION_REQUIRED | 不能只凭能力名称自动判断题目不合格
Q05典型错误 | 错误选项/操作是否对应可区分的数学误解 | 规则+语义审查 | error_models、具体错误路径、诊断证据 | code==pattern同质占位=P2/P1视影响 | 生成修订候选 | 错误答案不能自动唯一映射错因
Q06 Hint阶梯 | 四级提示递进、答案泄露、独立性支架 | 规则+语义审查 | 逐级hint文本、答案/选项引用关系 | 低级Hint直接给答案=P1 | 阻断候选/修订建议 | 更明确不一定更差；需结合目标
Q07 Judge/Evidence | 正确/错误过程、非法输入、Retry、正负证据 | 单测+API/DB测试 | 请求、响应、Evidence、Mastery变化 | 过程违规产正向证据=P0 | 阻断发布候选 | 错误作答可产负向证据，不等于污染
Q08浏览器/无障碍 | 真实操作、键盘路径、Accessible Name、布局 | Playwright | 截图、操作历史、Response、console、视口/皮肤 | 题干要求操作不可完成=P1 | 阻断变更题发布 | 没有aria-label不等于无名称，需测Accessible Name
Q09推荐与重复 | 难度带、候选资源、跨Session曝光、重复理由 | 规则+trace | selection_reason、候选池、曝光历史 | 无依据重复=P1 | 报告或阻断策略回归 | 必要复习需有可审计依据
Q10安全治理 | 只读、版本隔离、PR/CI、无自动发布 | 确定性/CI | 源快照、diff、运行日志、权限 | 扫描器写生产/自动发布=P0 | 立即失败 | 历史审计允许读取旧版本，不允许覆盖

## Gate与状态
Gate/状态 | 判定规则 | 是否可自动判定 | 对发布的影响 | 说明
G0 Inventory Freeze | 源清单、状态、RVID、Schema、SHA齐全 | 是 | 缺失则BLOCKED | 全量清单动态发现；不写死225
G1 Deterministic | Schema/答案/编码/版本/Hint等规则 | 是（适用规则内） | P0/P1失败阻断候选 | 不适用的题型标UNVERIFIED
G2 Semantic | 现有Skill按六列任务契约审查 | 部分 | 高风险转例外；AI PASS仅PASS_CANDIDATE | LLM无通道时标DEFERRED，其他Gate继续
G3 Runtime | Renderer/Response/Judge/Evidence/浏览器操作 | 是（执行范围内） | 变更题必须过对应用例 | 未测视口/皮肤不宣称全通过
G4 Revision | A/B候选、最小diff、迁移和回归 | 部分 | 无自动改库/发布 | 契约/掌握规则变更只出需求单
G5 Governance | 只读、审计、权限、PR、版本与发布 | 是（门禁内） | 失败即阻断 | 发布仍由现有流程决定
PASS_RULES | 确定性规则通过 | 是 | 不等于教学认证 | 限定在规则覆盖范围
PASS_RUNTIME | 已执行的运行时用例通过 | 是 | 不等于所有设备/路径均通过 | 报告皮肤、视口、用例范围
PASS_CANDIDATE | AI语义审查未发现已知风险 | 否（不能独立批准） | 不直接授权发布 | 需要保留证据和置信度
REVISION_REQUIRED | 存在明确可修复问题 | 通常是 | 相关候选不放行 | 生成修订建议，不自动写库
FAIL_BLOCKING | 确定性证据证明关键矛盾 | 是 | 阻断候选 | P0/P1规则按规则配置
REVIEW_REQUIRED | 语义或教学问题机器无法可靠裁决 | 否 | 进入例外队列 | 只让人处理例外，不要求全量签字
BLOCKED_DATA/SCHEMA | 数据缺失或未知Schema | 是 | 不得发布 | 禁止静默跳过
SUPERSEDED_AUDIT_ONLY | 历史版本 | 是 | 不进入现行通过率 | 保留审计与迁移链

## 全量扫描策略
问题 | 规定
当前225题的定位 | 首个冻结基线；不是程序常量，不是最大题数。
动态发现 | 从题库只读API/数据库导出/仓库清单枚举全部资源与版本；每次运行输出inventory_manifest.json。
所有状态 | Published、Draft、QA Staged、Superseded、Archived等实际存在状态均扫描；未知状态显式报错。
当前与历史分账 | 当前Published质量与历史版本审计分别统计；历史版本缺陷不覆盖当前版本判定。
PR增量 | 只扫变更题及依赖契约/Renderer的回归集，快速反馈。
夜间全量 | 重新枚举全库所有状态与版本，避免旧题漏检。
手动全量 | 支持全库、指定RVID、能力、Schema、Renderer、状态筛选。
无LLM时 | 执行G0/G1/适用的G3/G5；G2标DEFERRED，不把整个扫描失败，也不伪造语义PASS。
不自动发布 | 任何建议需形成PR/新RVID、测试与现有发布门禁；IQC不拥有生产写权限。
输出工件 | manifest、逐题JSONL、汇总CSV/HTML、失败用例、SHA、运行配置与规则版本。

## 职责与原则
角色 | 责任 | 不负责/禁止
开发 | 动态Inventory、Schema适配、规则执行、浏览器测试、CI、报告工件 | 不代替教学判断；不让扫描器写生产或自动发布
IQC Skill/AI | 逐题语义审查、风险分类、证据引用、修订候选、复验总结 | 不得自签APPROVED；无证据不得给确定结论
QA | 规则夹具、已知正反例、误报漏报、E2E和结果可复现 | 不得用产品Judge自证Judge正确
教研/产品 | 处理例外队列：课程适龄、能力效度争议、语义歧义、发布范围 | 不要求逐题手工填表；只处理机器无法可靠裁决的项
发布负责人 | 按既有PR/CI/版本治理批准发布 | 不能以AI PASS取代发布审批
硬约束 | 不改教育底座/掌握阈值；不静默跳过未知Schema；不覆盖旧RVID；不伪造过程证据；不把225作为上限 | 违反任一项即停止对应任务并报告